## Planilha1
TAREFA | DESIGNAÇÃO | TEMPO(h) | DEPENDÊNCIA | PESSOA(S) | gastou hoje
Desenvolver 'Model' (Usuario, Registrador) | T1 | 2 | nda | Marco e Vinícius | 1h
Desenvolver 'Model' (CartaoGeral, CartaoEstudante, FormularioBeneficio) | T2 | 2 | nda | Jader | 50min
Montar Banco de Dados do APP | T3 | 6 | T1, T2 | Ana e Beatriz | 50min
Desenvolver classes envolvendo terceiros (Notificador, GerenciadorSAC) | T4 | 3 | nda
Implementar 'Controller' (GerenciadorAppOnibus) | T5 | 9 | T3, T4
Implementar 'View' (Front End) | T6 | 9 | T3
Testar funcionamento geral | T7 | 1 | T5, T6
Adaptações, se necessárias | T8 | 2 | T7