## Planilha1
TAREFA | DESIGNAÇÃO | TEMPO(h) | DEPENDÊNCIA | PESSOA(S) | gastou hoje | Total
Desenvolver 'Model' (Usuario, Registrador) | T1 | 2 | nda | Marco e Vinícius | 1h + 1h + 2h | 4h
Desenvolver 'Model' (CartaoGeral, CartaoEstudante, FormularioBeneficio) | T2 | 2 | nda | Jader | 50min + 2h | 3h
Montar Banco de Dados do APP | T3 | 6 | T1, T2 | Ana e Beatriz / Marco | 50min + 2h + 1h10 | 4h
Desenvolver classes envolvendo terceiros (Notificador, GerenciadorSAC) | T4 | 3 | nda | Jader | 1h | 1h
Implementar 'Controller' (GerenciadorAppOnibus) | T5 | 9 | T3, T4 | Marco e Laís | 2h + 3h + 1h | 6h
Implementar 'View' (Front End) | T6 | 9 | T3 | Próxima Sprint | 0h | 0h
Testar funcionamento geral | T7 | 1 | T5, T6 | Vinícius, Laís e Jader | 1h | 1h
Adaptações, se necessárias | T8 | 2 | T7 | Ana, Beatriz e Laís | 1h + 2h | 3h