## Planilha1
TAREFA | DESIGNAÇÃO | TEMPO(h) | DEPENDÊNCIA | PESSOA(S) | gastou hoje | Total
Refinamento do JAVA | T1 | 2 | nda | Marco e Vinícius
Criação e integração da interface com HTML e JavaScript | T2 | 10 | T1 | Laís
Fazer diagrama de Pacotes | T3 | 2 | nda | Ana, Beatriz e Jader
Fazer diagrama de Compontes | T4 | 2 | nda | Ana, Beatriz e Jader
Fazer diagrama de Estados | T5 | 2 | nda | Ana, Beatriz e Jader
Documentar 1 processo (para cada membro) | T6 | 2 | nda | GRUPO
Brainstorm para definir casos de teste | T7 | 1 | T1 | GRUPO
Escrever os casos de testes usando Junit | T8 | 7 | T7 | Marco e Vinícius
Realizar testes de Integração | T9 | 3 | T2, T8 | Marco e Vinícius
Adaptações, se necessárias | T10 | 4 | T3, T4, T5, T6, T9 | Ana, Beatriz e Laís