## Planilha1
TAREFA | DESIGNAÇÃO | TEMPO(h) | DEPENDÊNCIA | PESSOA(S) | gastou hoje | Total
Refinamento do JAVA | T1 | 2 | nda | Marco e Vinícius | 50min+1h | 1h50
Criação e integração da interface com HTML e CSS | T2 | 10 | T1 | Laís | 2h+1h+30min+2h+1h+1h | 7h30
Fazer diagrama de Pacotes | T3 | 2 | nda | Ana, Beatriz e Jader | 30min | 30min
Fazer diagrama de Compontes | T4 | 2 | nda | Ana, Beatriz e Jader | 30min | 30min
Fazer diagrama de Estados | T5 | 2 | nda | Ana, Beatriz e Jader | 40min+20min | 1h
Documentar 1 processo (para cada membro) | T6 | 2 | nda | GRUPO | 2h+1h30 | 3h30
Brainstorm para definir casos de teste | T7 | 1 | T1 | GRUPO | 30min | 30min
Escrever os casos de testes usando Junit | T8 | 7 | T7 | Marco e Vinícius | 30min+2h+1h+1h30 | 5h
Realizar testes de Integração | T9 | 3 | T2, T8 | Marco e Vinícius | 1h+30min | 1h30
Adaptações, se necessárias | T10 | 4 | T3, T4, T5, T6, T9 | Ana, Laís e Beatriz | 1h+1h30 | 2h30